## 第x周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 蒋沛汛 组长：黄鸿飞
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目框架搭建 |  |  |  | 1 | 基础功能的开发与完善
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 查阅资料 | 10% | 1 | 无
星期二 |  | 4.12 | 查阅资料 | 110% | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 | 整合框架 | 20% | 3 | 无
星期四 |  | 4.14 | 整合框架 | 20% | 4 | 无
星期五 |  | 4.15 | 完善框架 | 100% | 5 | 无
星期六 |  | 4.16 | 完善框架 | 100% | 6 | 无
星期日 |  | 4.17 | 完善框架 | 100% | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 10%
星期二 |  | 4.19 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 20%
星期三 |  | 4.2 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 30%
星期四 |  | 4.21 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 4.22 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 70%
星期六 |  | 4.23 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 4.24 | 开发与完善登录模块 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：无
本周工作总结：完成项目框架的搭建

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：